明義國小有愛市集活動

實施計畫

- 目的：

- 配合合作教育盃班際活動，寓教於樂，讓學生體驗「合作學習」教學活動。

- 以「安全‧環保‧教育」為活動核心，節能減碳形塑低碳校園，創造零污染的生活好環境，一起為地球盡一份心力。

- 透過家長、社區、地方人士的參與，促進全民傳愛，增進親子感情，營造溫馨友善的社區。

- 由親師生共同規劃攤位內容與布置，妥善分工確實合作，落實創新且有意義的理財教育。

- 主辦單位：學務處

協辦單位：教務處、輔導處、總務處及各班級

- 活動日期：109年12月25日（五）

- 活動地點：本校運動場、藝才大樓廣場、教學區。

- 參加對象：本校教職員工生、家長委員會及本校志工、家長。

- 參加對象：

- 幼兒園親師生歡迎以學習當顧客的參與者一起共襄盛舉。

- 一到六年級各班請親師生共同設計市集攤位內容，並填好設攤單申請交由活動組彙整後再公告攤位擺設位置,各班可自由參加每班一攤為限。

- 行政團隊各處室、家長會、家長志工團、本校社團團隊須申請經核准後方可設攤，不開放營利單位申請設攤。

- 市集活動流程：

| 時 間 | 活 動 內 容 | 地 點 |
| --- | --- | --- |
| 08:00～08:30 | 會場佈置(攤位準備) | 各攤位位置(見公告) |
| 時 間 | 活 動 內 容 | 地 點 |
| 08:30～:8:45 | 校慶市集活動開幕式 - 開幕式 1.介紹貴賓 2.主席致詞 3.家長會長致詞 4.貴賓致詞 5.敲愛心鑼 - 禮成 | 綜合球場前草地 |
| 8:45～8:50 | 街舞表演 | 藝才大樓廣場 |
| 9:00～11:30 | 市集開始 | 藝才大樓廣場 |
| 11:30～12:00 | 環境整理 | 攤位環境 |
| 12:00～12:40 | 午餐 | 各班教室 |

九、實施要點：

- 攤位注重安全、環保、教育：

- 具危險性如BB槍、丟水球、飛鏢等較具危險性遊戲及涉及賭博性之電動玩具、金錢賭博遊戲、菸酒等禁止擺設及販賣。

- 各班級級單位設置的攤位內容應注重實踐安全、環保、教育之活動核心，如為飲料、食品，請務必確保食品的熟度安全及衛生。

- 遵守一次性餐具禁止進入校園之規定,全校親師生應自備餐具，各攤位也不提供免洗餐具及塑膠袋，減少資源浪費及垃圾。

- 現金交易：為減少紙張浪費配合環保當日消費使用現金交易,在活動前班級老師可結合數學領域、綜合領域、生活領域等教學活動指導學生建立正確的消費觀念及理財運用，交易時應公開明確避免不必要的糾紛。

- 實踐博愛合作：此次市集各攤當日交易總金額款項之百分之10(或以上)得以捐贈到本校愛校基金,金額交由學務處登記並開立證明，所有款項統計後入庫做為本校校務發展基金,並依相關規定進行核銷。

- 獎勵：

- 公開表揚捐贈攤位並頒發感謝狀。

十、配合事項：

- 請老師事先教導孩子了解校慶市集活動的意義以及首重「安全‧衛生‧環保」，活動過程中也注意孩子的態度與行為，給予隨機教育。

- 市集攤位名稱及販售內容請於12/7(星期一)下班前送學務處活動組，設攤過程中可邀請班級家長及學生一起參與討論，提前規劃人力資源及攤位設置事宜。

- 垃圾場開放時間為中午12：45~1：00，請各班將回收物完成清洗動作後分類處理，並請把握時間送至垃圾場。感謝本校環保小尖兵。

- 攤位如需用電，需於攤位登記表上註明電器種類及瓦數，因學校電力負荷關係，擔心造成跳電危險，校方保留審核權；如經許可，各攤需自備延長線，且每攤限接一條。如使用瓦斯或其他火源時，亦請注意安全。

- 活動當日請參與親師生配合量體溫戴口罩。

十一、工作分配及進度：

| 組別 | 工作人員 | 工作要點 | 完成日期 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主任委員 | 校長吳惠貞 | 統理本次活動之籌劃及進行。 | 109.11.06- 109.12.25 |  |
| 副主任委員 | 陳秦敏、謝敬尉 林美惠、范朝周 | 協助計劃之推動。 |  |  |
| 總幹事 | 張玉芬 | 總計劃擬定及管考 |  |  |
| 副總幹事 | 姚正台 | 協助推動園遊會計畫之事宜 |  |  |

| 組別 | 工作人員 | 工作要點 | 完成日期 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 司 儀 | 張玉芬 | 控制活動之進行 | 109.12.25 |  |
| 總務組 | 鍾品正 | 負責物品採購及經費之核銷。 | 109.12.25前 |  |
| 會計組 | 陳梅英 | 負責經費帳目之管理登錄、核銷。 | 109.1.12前 |  |
| 表演組 | 張玉芬 | 負責表演活動。 | 109.12.25 | 藝才廣場/音響旁 |
| 秩序維持 | 呂秋香、全體老師 | 負責維持秩序。 | 109.12.25 |  |
| 攝影組 | 王文俊 | 負責當日活動之攝影 |  |  |
| 簽到組 | 詹舒嵐、張希夙 | 負責當日長官來賓簽到及成績統計 |  | 穿堂 |
| 接待組 | 范朝周 | 負責當日長官來賓接待引導事宜 |  | 穿堂 |
| 環保組 | 徐得彬 | 負責環境維護事宜 |  |  |
| 防疫組 | 何靜媚 | 負責防疫工作 |  | 穿堂 |
| 註一：每組第一位為該組召集人。 註二：若有未規定事項，敬請各處室依權責處理。 |  |  |  |  |

十二、經費概算：

| 編號 | 項目名稱 | 單位 | 單價 | 數量 | 總 價 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雜支 | 式 | 5,000 | 1 | 5,000 | 碳粉匣、紙張、感謝狀、電池、延長線、垃圾袋 |
|  | 合 計 |  |  |  | 5,000 |  |
|  | 合計：新台幣五仟元整 |  |  |  |  |  |

十四、經費來源：109學年度家長會補助。

十五、本計畫呈校長核示後公布實施，修正時亦同。

承辦人:張玉芬        主任:  陳秦敏        校長:吳惠貞

附件一:

明義有愛市集活動

攤位申請表

攤號：                      (免填由活動組排定公布)

設攤班級：    年      班

或

設攤單位:

設攤內容：

□美食饗宴類別,如:                            
□手作小物販售,如:

□歡樂遊戲,如:                                        □DIY課程體驗,如:

□二手小物義賣

攤位需求:請依販賣內容填寫,長桌、椅子、延長線數量有限班級攤位可先使用班上課桌椅若不足再提出由活動組調度

市集攤位登記須知

- 班級申請前請經由親師生共同討論,每班以一攤為限。

- 需自行負責攤位之清潔、歸原、攤位物品之搬運保管及撤離以及海報布置。

- 捐贈說明：各攤位當日營業額百分之10。

- 設攤時間：109年12月25日。早上7：30開放攤位佈置。8：30完成攤位設置。　11點30分撤場時間。

備註：(1) 特殊需求請洽活動組組長張玉芬

(2) 活動組保有攤位內容審核之權利。

(3)申請表填妥後請於12月7日前請回傳交到活動組